

**ЩАСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 24.09.2013 р.

№113

м. Щастя

***«Про заходи щодо попередження***

***виникнення надзвичайних ситуацій***

***на території м. Щастя***

***в осінньо-зимовий період 2013-2014 років»***

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», на виконання Протоколу № 11 засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29 серпня 2013 р., з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території міста Щастя в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр, за домовленістю із підприємствами міста, виконавчий комітет Щастинської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити «Комплексний план щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території міста Щастя в осінньо-зимовий період 2013-2014 років» (додаток №1).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тюріна В.П.

**Міський голова В.Л. Живлюк**

**Додаток № 1**

**до рішення виконавчого комітету**

**Щастинської міської ради № \_\_\_ від 24.09.2013р.**

**Комплексний план**

**щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій і подій техногенного та природного характеру на території міста Щастя в осінньо-зимовий період 2013-2014 років**

***Основні завдання***

1. **Вжиття необхідних заходів щодо недопущення загрози життю людей, попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території міста в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.**
2. **Усунення причин, що сприяють виникненню надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Найменування заходів** | **Відповідальні** | **Термін виконання** | **Примітка** |
| 1 | Розробити та затвердити комплексний план заходів щодо запобігання й ліквідації надзвичайних ситуацій (далі НС) в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. | Виконавчий комітет Щастинської міської ради | До 10 жовтня |  |
| **2** | Розробити, погодити та затвердити плани залучення сил та засобів у разі виникнення НС у зимовий період 2013-2014 років. | Виконавчий комітет Щастинської міської ради  ДПРЧ-32 | До 13 жовтня |  |
| **3** | Розпочати опалювальний сезон у місті Щастя | Виконавчий комітет Щастинської міської ради  КП «Щастинська теплова енергетична компанія» | До 15 жовтня |  |
| **4** | Укласти угоди з відповідними підприємствами й організаціями міста щодо виділення сил та засобів для проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації можливих НС. | Виконавчий комітет Щастинської міської ради | До 15 жовтня |  |
| **5** | Проводити роз’яснювальну роботу серед населення через засоби масової інформації (ТРК «Енергія») щодо дотримання правил безпеки при загрозі або виникненні НС та дотримання правил пожежної безпеки в опалювальний період 2013-2014 рр. | ТРК «Енергія»  Щастинська міська рада | Протягом опалювального сезону |  |
| **6** | Визначити підприємства, що зобов’язані мати 1-добовий запас твердого та рідкого палива та енергозберігаючого обладнання на випадок виникнення НС у зимовий період 2013-2014рр. | Виконавчий комітет Щастинської міської ради | До 14 жовтня |  |
| **7** | Забезпечити економне використання й збереження тепла, електроенергії, води організаціями, підприємствами міста та населенням | ЖКГ | Протягом осінньо-зимового 2012-2013 років |  |
| **8** | Створити запас фінансових, матеріально-технічних засобів для забезпечення аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків НС | Щастинська міська рада | При необхідності |  |
| **9** | Визначити техніку, яка може бути задіяна до ліквідації можливих небезпечних гідрометеорологічних явищ в умовах сильних морозів, снігових заметів, ожеледиці, масового утворення бурульок на дахах будівель. | Підприємства міста | До 14 жовтня |  |
| **10** | Забезпечити вчасне проведення ремонтних робіт на об’єктах житлово-комунального комплексу у разі виникнення аварійних ситуацій | КП «Жилбудсервіс»  ЩТЕК | Згідно з графіками ремонту |  |
| **11** | Вжити заходів, спрямованих на запобігання виникнення серед населення міста епідемій грипу та ГРЗ | Щастинська міська лікарня | До 15 листопада |  |
| **12** | Провести засідання міської комісії по боротьбі із ожеледицею та сніговими заметами | Виконавчий комітет Щастинської міської ради | До 7 листопада |  |
| **13** | Здійснити заходи щодо проведення протипожежних інструктажів з робітниками та службовцями, зайнятих на роботах із підвищеною пожежною небезпекою | Підприємства, організації міста  ДПРЧ-32 | До 7 листопада |  |
| **14** | Забезпечити протипожежний контроль на об’єктах міста Щастя з урахуванням особливості їх роботи у зимовий період 2013-2014 рр. | ДПРЧ-32 | У період опалювального сезону |  |
| **15** | Провести перевірки газових мереж, обладнання та систем вентиляції у житлових будинках, де встановлено індивідуальне опалення з питань техногенної та пожежної безпеки, створити комісію та оформити актом. | Комісія по запобіганню виникнення НС, пов’язаних з використанням побутового газу | До 13 жовтня 2013 р. |  |
| **16** | Зобов’язати керівників дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів, лікувальних закладів, школи-інтернату практично відпрацювати з обслуговуючим до персоналом дії згідно їз планом евакуації людей на випадок виникнення пожежі | Виконавчий комітет Щастинської міської ради | До 22 жовтня |  |
| **17** | Заготувати необхідну кількість протиожеледних матеріалів | Підприємства міста | До 15.10.2013р. |  |
| **18** | Спланувати та здійснити заходи щодо запобігання виникнення НС під час проведення Різдвяних свят і масового зимового відпочинку громадян та дітей | Виконком Щастинської міської ради | 15.12.2013р. |  |
| **19** | Забезпечити оперативне інформування населення про виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. | ДПРЧ-32 | Протягом осінньо-зимового періоду |  |
| **20** | Підготувати всі гідротехнічні споруди до експлуатації в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр | ЛТЕС | До 22 жовтня |  |

**Секретар виконкому І.М. Писаренко**