ЩАСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

04.08.2015р.

№ 27

м. Щастя

Про затвердження плану з підготовки

та проведення міських заходів, присвячених

Дню Незалежності України 24 серпня 2015р.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», з метою належної підготовки і проведення міських заходів, присвячених Дню Незалежності України 24 серпня 2015 року, виконавчий комітет Щастинської міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити план з підготовки та проведення міських заходів, присвячених Дню Незалежності України 24 серпня 2015 року. Додаток на 1 аркуші.

- Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки міського голови

Секретар ради 									О.О. Богиня

Додаток

до рішення виконавчого

комітету

від 04.08.2015р. № 27

# ПЛАН

заходів з підготовки та проведення міських заходів,

присвячених Дню Незалежності України 24 серпня 2015 року

| № з/п | # Назва заходу | Час проведення | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання вулиць міста, вивіз сміття | до 23.08.2015 |  | Директор КП «Жилбудсервіс» Шевцов О.В. |
| 2. | Установлення державних прапорів на головних будівлях підприємств, організацій міста | до 22.08.2015 |  | Керівники підприємств, установ, організацій м. Щастя |
| 3. | Проведення книжкових вистав у бібліотеках | до 24.08.2015 | бібліотеки м. Щастя | Керівники бібліотек Нескреба О.П., Клімкова Е.В. |
| 4. | Поздоровлення вітальними листівками колективи підприємств, закладів міста, колективи виконавчих органів влади | до 23.08.2015 |  | Організаційно-інформаційний відділ виконавчого комітету Щастинської міської ради |
| 5. | Фінальний матч з футболу відкритої літньої першості | о 900 24.08.2015 | стадіон Енергія | Директор КЗ «Культурно-спортивний центр «Щастя» Колесніков О.А. |
| 6. | Урочисті заходи, святковий концерт творчих колективів | о 1000 24.08.2015 | площа біля Палацу Культури | Директор КЗ «Палац Культури» Риндіна Л.О., Директор КЗ «Культурно-спортивний центр «Щастя» Колесніков О.А. |
| 7. | Спортивні змагання «ЖИМ» | о 1130 24.08.2015 | сквер за Палацом Культури | Директор КЗ «Культурно-спортивний центр «Щастя» Колесніков О.А. |
| 8. | Забезпечення охорони порядку, заходів безпеки руху, протипожежної безпеки у час та у місцях проведення заходів | 24.08.2015 |  | ВМ-1 Іванов Д.А., ДПРЧ-32 Сафонов Є.С., відділення швидкої допомоги Шевцова Л.О. |

Виконуючий обов’язки міського голови

Секретар ради 									О.О. Богиня