ЩАСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

18.08.2015р.

№ 29

м. Щастя

Про затвердження плану з підготовки

та проведення міських заходів, присвячених

Дню міста Щастя 19 вересня 2015 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», з метою належної підготовки і проведення міських заходів, присвячених Дню міста Щастя 19 вересня 2015 року, виконавчий комітет Щастинської міської ради,

ВИРІШИВ:

- Затвердити план з підготовки та проведення міських заходів, присвячених Дню міста Щастя 19 вересня 2015 року. Додаток на 2 аркушах.

- Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки міського голови

Секретар ради 									О.О. Богиня

Додаток

до рішення виконавчого

комітету

від 18.08.2015р. № _____

- ПЛАН

заходів з підготовки та проведення міських заходів,

присвячених Дню міста Щастя 19 вересня 2015 року

| № з/п | - Назва заходу | Час проведення | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання вулиць міста, вивіз сміття | до 17.09.2015 |  | Директор КП «Жилбудсервіс» Шевцов О.В. |
| 2. | Установлення державних прапорів на головних будівлях підприємств, організацій міста | до 17.09.2015 |  | Керівники підприємств, установ, організацій м. Щастя |
| 3. | Поздоровлення вітальними листівками колективи підприємств, закладів міста, колективи виконавчих органів влади | до 18.09.2015 |  | Організаційно-інформаційний відділ виконавчого комітету Щастинської міської ради |
| 4. | Забезпечення охорони порядку, заходів безпеки руху, протипожежної безпеки у час та у місцях проведення заходів | 19.09.2015 |  | Начальник ВМ-1 Іванов Д.А., Начальник ДПРЧ-32 Сафонов Є.С., відділення швидкої допомоги Шевцова Л.О. |
| 5. | Колокольний дзвін у Свято-Катеринівському храмі | о 830 19.09.2015 | Свято-Катеринівський храм | протоієрей Гундертайло В.В |
| 6. | Виставка дитячої творчості (композиції, вироби) | 0900- 1200 | вул. Совєтская | Керівники навчальних закладів міста, Директор КЗ «Палац Культури» Риндіна Л.О., Директор КЗ «Культурно-спортивний центр «Щастя» Колесніков О.А., керівники бібліотек Нескреба О.П., Клімкова Е.В. |
| 7. | Конкурс тварин | о 0910- 0920 | площа Міра біля Палацу Культури | Директор КЗ «Палац Культури» Риндіна Л.О. |
| 8. | Конкурси, ігри для дітей | о 0920- 0945 | площа Міра біля Палацу Культури | Директор КЗ «Палац Культури» Риндіна Л.О. |
| 9. | Урочисте відкриття міських заходів, присвоєння звання Почесний громадянин м. Щастя, нагородження громадян Почесними грамотами | о 1000 | площа Міра біля Палацу Культури | Богиня О.О., Директор КЗ «Палац Культури» Риндіна Л.О., Директор ТРК «Енергія» Горобець В.І. |
| 10. | Святковий концерт творчих колективів м. Щастя | о 1040 | площа Міра біля Палацу Культури | Богиня О.О., Директор КЗ «Палац Культури» Риндіна Л.О., директор ТРК «Енергія» Горобець В.І. |

Виконуючий обов’язки міського голови

Секретар ради 									О.О. Богиня